## Sin desagregar los items
N° | DIREC | GRUPO | OBTENCIÓN | NOMBRE | CANT. ITEMS | CANT. UNIDADES | SINAD | PRESUPUESTO - MONTO PREVISTO EN RM Nro 335 | PRESUPUESTO - VALOR ESTIMADO | PRESUPUESTO - N_CCP | PRESUPUESTO - CERTIFICADO | PRESUPUESTO - FECHA DE CCP | PRESUPUESTO - ADJUDICADO | PRESUPUESTO - COMPROMISO | PRESUPUESTO - PREVISIÓN | PRESUPUESTO - DEVENGADO | FECHA DE REQUERIMIENTO | INDAGACION MERCADO - FECHA DE CULMINACION | PROCESO - TIPO | FECHA DE CONVOCATORIA | FIRMA ESTIMADA DE CONTRATO | ARTES - CULMINACION DE ARTES POR AU | EJECUCIÓN - PLAZO CONTRACTUAL | EJECUCIÓN - INGRESO ESTIMADO ALMACÉN | EJECUCIÓN - FECHA ESTIMADA DE CONFORMIDAD | EJECUCIÓN - CON CONFORMIDAD | DEVENGADO ESTIMADO - 2024 | DEVENGADO ESTIMADO - 2025 | Especialista UARE a cargo | ACOTACIONES ADICIONALES
1 | DEBE | M.E. POR ACUERDO MARCO | ADQUISICIÓN | M. E. EQUIPOS TECNOLOGICOS - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 1 | 5 | 168594 | 14234.8 | 10996.3 | 0000000110 | 10996.3 | 2024-07-09 | 8343.37 | 8343.37 | 0 | 0 | 2024-02-27 | 2024-06-28 | CCE | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | 30 | 2024-08-08 | 2024-09-07 |  | 8343.37 | 0 | RALPH CARMONA | SINAD 168594 SE NOTIFICÓ OC 054 EL 24/07. EN ALMACÉN, PENDIENTE DE CONFORMIDAD 15/08 SE SOLICITÓ CONFORMIDAD | #REF! | #REF!
2 | DEBE | M.E. SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | IMPRESIÓN | M. E. IMPRESOS - DEBE | 21 | 8471 | 103243 | 126167.65 | 128015.03 | 0000000138 | 128015.03 | 2024-08-21 |  | 128015.03 | 0 | 0 | 2024-02-05 | 2024-08-09 | ASP | 00/0/0000 | 2024-08-29 | 0 | 30 | 2024-10-28 | 2024-11-12 |  | 128015.03 | 0 | EDINSON SANCHEZ | SINAD 103243 FECHA DE CCP: 21/08/2024 OS 691-695 NOTIFICADAS EL 29/08. EL ÁREA USUARIA A LA FECHA NO HA ENTREGADO ARTES | #REF! | #REF!
3 | DEBE | M.E. SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | ADQUISICIÓN | M. E. ORQUESTANDO CEBE | 40 | 2760 | 61358 | 479721.1 | 321670 | 0000000136 | 321670 | 2024-08-20 | 298670 | 303670 | 0 | 0 | 2024-02-26 | 2024-09-30 | ASP | 00/0/0000 | 2024-08-31 | 0 | 90 | 2024-11-29 | 2024-12-14 |  | 298670 | 0 | PABLO URBINA / JUAN CARLOS LECLERE | SINAD 61358 FECHA DE CCP: 20/08/2024 OC 95-106 NOTIFICADAS (24 ÍTEMS); 16 ÍTEMS EN INDAGACIÓN DE MERCADO. | #REF! | #REF!
4 | DEBE | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | M. E. PARA IMPLEMENTACIÓN DE SALA MULTISENSORIAL | 103 | 2700 | 161621 | 275660 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-26 | 2024-09-13 | ASP | 00/0/0000 | 2024-09-15 | 0 | 60 | 2024-11-14 | 2024-12-14 |  | 0 | 0 | DAJANA ROBLES | SINAD 161621 DEBE REMITIÓ VALIDACIÓN DE COTIZACIONES. SE AMPLIA LA INDAGACIÓN DE MERCADO HASTA EL 13/09. | #REF! | #REF!
5 | DEBE | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | M. E. PARA IMPLEMENTACIÓN DE SALA PSICOMOTRIZ | 11 | 220 | 161699 | 20900 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-26 | 2024-09-04 | ASP | 00/0/0000 | 2024-09-15 | 0 | 90 | 2024-12-14 | 2024-12-29 |  | 0 | 0 | RUBEN LAURENTE | SINAD 161699 EN REVISIÓN DE UARE. DEBE REMITIÓ A UARE EL EXPEDIENTE EL 02/09. EL AU DESISTIÓ DE 01 ÍTEM. | #REF! | #REF!
6 | DEBE | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | M. E. CONCRETO | 27 | 9238 | 169270 | 192203 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-28 | 2024-09-20 | ASP | 00/0/0000 | 2024-09-15 | 0 | 90 | 2024-12-14 | 2024-12-29 |  | 0 | 0 | RUBEN LAURENTE | SINAD 169270 EN UARE DESDE EL 21/08. SE REMITE A DEBE PARA VALIDACIÓN DE LAS COTIZACIONES EL 03/09. | #REF! | #REF!
7 | DEBE | M.E. POR ACUERDO MARCO | ADQUISICIÓN | M. E. EQUIPOS TECNOLOGICOS - MONITOR INTERACTIVO | 1 | 18 | 168618 | 166500 | 166500 | 0000000134 | 166500 | 2024-08-16 |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-27 | 2024-08-02 | CCE | 2024-08-16 | 2024-09-15 | 0 | 30 | 2024-10-15 | 2024-11-14 |  | 166500 | 0 | FLOR GARCÍA | SINAD 168618 FECHA DE CCP: 16/08/2024 PENDIENTE DE EMITIR OC. SE INGRESA EL 04/09 A PLATAFORMA DE ACUERDO MARCO. | #REF! | #REF!
8 | DEBE | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | M. E. EQUIPOS TECNOLOGICOS - PROYECTOR MULTIMEDIA | 1 | 52 | 168650 | 49400 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-27 | 2024-09-20 | CCE | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 0 | 30 | 2024-10-30 | 2024-11-29 |  | 0 | 0 | FLOR GARCÍA | SINAD 168650 EN USUARIO PARA VALIDACIÓN DE FICHAS PRODUCTO. | #REF! | #REF!
9 | DEBE | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | M. E. EQUIPOS TECNOLOGICOS - COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 1 | 42 | 168507 | 63000 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-27 | 2024-09-13 | CCE | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 0 | 30 | 2024-10-30 | 2024-11-29 |  | 0 | 0 | FLOR GARCÍA | SINAD 168507 EN DEBE DESDE EL 29/08 PARA VALIDACIÓN DE COTIZACIONES Y FICHAS PRODUCTO. | #REF! | #REF!
10 | DEBE | M.E. SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | ADQUISICIÓN | M. E. EQUIPOS PARA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 8 | 211 | 171290 | 13859 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-28 | 2024-08-23 | ASP | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 0 | 60 | 2024-11-19 | 2024-12-19 |  | 0 | 0 | PABLO URBINA | SINAD 171290 05 ÍTEMS EN TRÁMITE DE NOTA MODIFICATORIA. 03 ÍTEMS EN PERSISTENCIA DEL AU. | #REF! | #REF!
11 | DEBE | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | M. E. EQUIPOS TECNOLOGICOS - COMPUTADORA PORTÁTIL | 1 | 52 | 168537 | 12220 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-27 | 2024-09-06 | CCE | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 0 | 30 | 2024-10-30 | 2024-11-29 |  | 0 | 0 | FLOR GARCÍA | SINAD 168537 EN SOLICITUD DE CCP | #REF! | #REF!
12 | DEBE | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | M. E. EQUIPOS TECNOLOGICOS - TABLETA | 1 | 58 | 168676 | 68309.5568 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-27 | 2024-09-30 | CCE | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 0 | 30 | 2024-11-14 | 2024-12-14 |  | 0 | 0 | FLOR GARCÍA | SINAD 168676 EN USAU PARA VALIDACIÓN DE FICHAS PRODUCTO. | #REF! | #REF!
13 | DEBE | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | M. E. Y/O RECURSOS DE ROBÓTICA | 4 | 20 | 169384 | 13475 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-27 | 2024-09-30 | AS | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 0 | 60 | 2024-12-29 | 2025-01-12 |  | 0 | 0 | PABLO URBINA | SINAD 169384 EN REVISIÓN DE UARE. | #REF! | #REF!
14 | DEBE | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | M.E. HERRAMIENTAS LÚDICAS | 18 | 630 | 203564 | 33775 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-03-08 | 2024-09-20 | ASP | 00/0/0000 | 2024-09-15 | 0 | 90 | 2024-12-14 | 2025-01-13 |  | 0 | 0 | DAJANA ROBLES | SINAD 203564 DEBE REMITIÓ VALIDACIÓN DE COTIZACIONES. EN REVISIÓN DE UARE. DEBE REMITE LAS EETT ACTUALIZADAS EL 02/09 A UARE. | #REF! | #REF!
15 | DEBE | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | M. E. EQUIPOS TECNOLÓGICOS ESPECIALES | 6 | 55 | 203591 | 711932.499 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-03-08 | 2024-09-20 | LP | 2024-09-15 | 2024-11-29 | 0 | 60 | 2025-01-28 | 2025-02-11 |  | 0 | 0 | PABLO URBINA | SINAD 203591 DEBE REMITIÓ EXPEDIENTE A UARE EL 04/09. | #REF! | #REF!
16 | DEBE | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | M. E. PANETS | 61 | 1830 | 203327 | 49246.5 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-03-08 | 2024-09-13 | ASP | 00/0/0000 | 2024-09-15 | 0 | 60 | 2024-11-14 | 2024-12-14 |  | 0 | 0 | DAJANA ROBLES | SINAD 203327 EN REVISIÓN DE UARE. | #REF! | #REF!
17 | DEBE | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | SUSCRIPCIÓN | M. E. SOFTWARES PARA CREBE | 5 | 25 | 220200 | 500 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-03-14 | 2024-09-30 | ASP | 00/0/0000 | 2024-09-30 | 0 | 30 | 2024-10-30 | 2024-11-29 |  | 0 | 0 | PABLO URBINA | SINAD 220200 AMPLIACIÓN E LA INDAGACIÓN DE MERCADO HASTA EL 06/09. | #REF! | #REF!
18 | DEBEDSAR | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | SUSCRIPCIÓN | SUSCRIPCIÓN DE UNA PLATAFORMA DE SOFTWARE ANTIPLAGIO PARA LOS COAR | 1 | 1 | 30325 | 140000 | 148794.72 | 0000000065 | 148794.72 | 2024-03-26 |  | 0 | 0 | 0 | 2024-01-23 | 2024-09-20 | AS | 2024-09-13 | 2024-10-28 | - | 30 | 2024-11-07 | 2024-11-22 |  | 148794.72 | 0 | PABLO URBINA | SINAD 30325 FECHA CCP 26/03/2024 UARE REMITE VALIDACIÓN AL AU EL 06/09. | #REF! | #REF!
19 | DEBEDSAR | M.E. CON PROCESOS DE SELECCIÓN | ADQUISICIÓN | LIBROS DIGITALES PARA EL PROGRAMA DE INGLES [AS-SM-03-2024] | 1 | 2820 | 35191 | 437100 | 290460 | 0000000047 | 284538 | 2024-02-27 |  | 284538 | 0 | 284538 | 2024-01-29 | 00/0/0000 | AS | 2024-04-10 | 2024-09-01 | - | 30 | 2024-06-21 | 2024-07-06 |  | 284538 | 0 | RALPH CARMONA | SINAD 35191 FECHA CCP 27/02/2024 CONVOCADO EL 10/04/2024 - SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 24/05/2024. RECEPCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SUBCOORDINACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 03/06/2024 INGRESÓ A ALMACÉN EL 21/06. CONFORMIDAD DEL AU 10/07. | - | #REF!
20 | DEBEDSAR | M.E. SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | ADQUISICIÓN | M. E. DEPORTIVOS PARA LOS COAR | 14 | 2515 | 35114 | 97107.8 | 68371.7 | 0000000068 | 68371.7 | 2024-04-03 |  | 62731.7 | 0 | 26821.7 | 2024-01-29 | 2024-09-10 | ASP | 2024-04-17 | 2024-04-17 | - |  | 2024-09-30 | 2024-08-01 |  | 68371.7 | 0 | FLOR GARCÍA | SINAD 35114 FECHA CCP 03/04/2024 10 ÍTEMS CON CONFORMIDAD PARA POSTERIOR DISTRIBUCIÓN (OC 010, OC 014) 01 ÍTEM (OC 011) . SE RESUELVE OC POR IMCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA. VUELVE A INDAGACIÓN DE MERCADO. 03 ÍTEMS EN INDAGACIÓN DE MERCADO | #REF! | #REF!
21 | DEBEDSAR | M.E. POR ACUERDO MARCO | ADQUISICIÓN | COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS COAR | 1 | 511 | 27100 | 1941683.25 | 1927016.02 | 0000000075 | 1927016.02 | 2024-04-16 |  | 1120915.7 | 0 | 1120915.7 | 2024-02-05 | 00/0/0000 | CCE | 2024-05-24 | 2024-05-24 | - |  | 2024-07-10 | 2024-07-25 |  | 1927016.02 | 0 | RALPH CARMONA | SINAD 27100 FECHA CCP 17/04/2024 SE NOTIFICÓ OC EL 24/05/2024. OC 019. INGRESÓ A ALMACÉN EL 10/07. CON CONFORMIDAD PARA DISTRIBUCIÓN | - | #REF!
22 | DEBEDSAR | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS COAR | 1 | 250 | 420544 | 637872.2898 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-06-06 | 2024-09-07 | CCE | 2024-09-15 | 2024-09-30 |  | 80 | 2024-12-19 | 2025-01-02 |  | 0 | 0 | FLOR GARCÍA | SINAD 420544 EN INDAGACIÓN DE MERCADO HASTA EL 07/09. | #REF! | #REF!
23 | DEBEDSAR | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS COAR | 1 | 76 | 620714 |  |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-08-27 | 2024-09-30 | CCE | 00/0/0000 |  |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 | FLOR GARCÍA | SINAD 620714 EN INDAGACIÓN DE MERCADO HASTA EL 30/09.
24 | DEBEDSAR | M.E. CON PROCESOS DE SELECCIÓN | ADQUISICIÓN | CALCULADORAS GRAFICADORAS [LP-SM-02-2024] | 1 | 1764 | 215300 | 1358566.0443 | 1333219.44 | 0000000090 | 1333219.44 | 2024-06-06 |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-05 | 2024-07-08 | LP | 2024-07-16 | 2024-10-28 |  | 70 | 2025-01-06 | 2025-02-05 |  | 0 | 1333219.44 | PABLO URBINA | SINAD 215300 FECHA CCP 06/06/2024 SE CONVOCÓ 16/07. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES ANTE EL OSCE DESDE EL 23/08 HASTA EL 06/09. | #REF! | #REF!
25 | DEBEDSAR | M.E. CON PROCESOS DE SELECCIÓN | ADQUISICIÓN | EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LOS COAR | 4 | 297 | 30742 | 104139 | 331111.8 | 0000000144 | 331111.8 | 2024-08-29 |  | 0 | 0 | 0 | 2024-01-29 | 2024-08-29 | LP | 2024-09-13 | 2024-11-27 | 0 | 90 | 2025-02-25 | 2025-03-27 |  |  | 331111.8 | FLOR GARCÍA | SINAD 30742 FECHA DE CCP: 29/08/2024 PENDIENTE DE CONVOCAR. SE PROYECTA PARA EL 13/09. | #REF! | #REF!
26 | DIGESE (SEHO) | M.E. SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE ARMARIO PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS HOSPITALARIOS | 1 | 16 | 162890 | 12704 | 12144 | 0000000084 | 12144 | 2024-05-21 |  | 12144 | 0 | 12144 | 2024-02-26 | 00/0/0000 | ASP | 2024-05-22 | 2024-05-22 | - |  | 2024-07-06 | 2024-07-20 |  | 12144 | 0 | RALPH CARMONA | SINAD 162890 FECHA DE CCP: 21/05/2024 SE NOTIFICÓ OC EL 22/05/2024. OC 018. CON CONFORMIDAD PARA DISTRIBUCIÓN | - | #REF!
27 | DIGESE (SEHO) | M.E. SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | ADQUISICIÓN | AUDÍFONOS CON MICRÓFONO PARA LOS SEHO | 1 | 123 | 132844 | 13971.57 | 13528.77 | 0000000080 | 13528.77 | 2024-05-17 |  | 13528.77 | 0 | 13528.77 | 2024-02-13 | 00/0/0000 | ASP | 2024-05-22 | 2024-05-22 | - |  | 2024-06-11 | 2024-06-25 |  | 13528.77 | 0 | RALPH CARMONA | SINAD 132844 FECHA DE CCP: 17/05/2024 SE NOTIFICÓ OC EL 22/05/2024. OC 017. INGRESÓ A ALMACÉN EL 11/06. PENDIENTE DE CONFORMIDAD DEL AU. CON CONFORMIDAD PARA DISTRIBUCIÓN | - | #REF!
28 | DIGESE (SEHO) | M.E. SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | ADQUISICIÓN | MOUSE TRACK BALL | 1 | 60 | 130174 | 11016 | 8100 | 0000000078 | 8100 | 2024-05-14 |  | 8100 | 0 | 8100 | 2024-02-12 | 00/0/0000 | ASP | 2024-05-22 | 2024-05-22 | - | 30 | 2024-06-20 | 2024-07-04 |  | 8100 | 0 | RALPH CARMONA | SINAD 130174 FECHA DE CCP 078: 14/05/2024 INGRESÓ A ALMACÉN EL 20/06. CON CONFORMIDAD PARA DISTRIBUCIÓN | - | #REF!
29 | DIGESE (SEHO) | M.E. SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | ADQUISICIÓN | TEXTOS PARA LOS SEHO | 19 | 455 | 132915 | 48732.89 | 53969.32 | 0000000098 | 62070.92 | 2024-06-18 |  | 62070.92 | 0 | 7745.84 | 2024-02-13 | 00/0/0000 | ASP | 2024-07-01 | 2024-07-03 | - | 60 | 2024-09-01 | 2024-09-16 |  | 62070.92 | 0 | JUAN CARLOS LECLERE | SINAD 132915 FECHA DE CCP: 18/06/2024 03 ÍTEMS EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL; 08 ÍTEMS PENDIENTES DE CONFORMIDAD; 08 ÍTEMS CON CONFORMIDAD. | - | #REF!
30 | DIGESE (SEHO) | M.E. POR ACUERDO MARCO | ADQUISICIÓN | COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL PARA LOS SEHO | 1 | 33 | 132968 | 109148.77 | 73942 | 0000000139 | 73942 | 2024-08-21 |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-13 | 2024-08-16 | CCE | 2024-08-29 | 2024-09-13 | 0 | 60 | 2024-11-12 | 2024-11-26 |  | 73942 | 0 | FLOR GARCÍA | SINAD 132968 FECHA DE CCP: 21/08/2024 PENDIENTE DE EMITIR OC. EN DIGERE PARA MODIFICACIÓN DEL PAC Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN | #REF! | #REF!
31 | DIGESE (SEHO) | M.E. SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | ADQUISICIÓN | MOUSE ÓPTICO PARA LOS SEHO | 1 | 123 | 130483 | 2325.5672 | 3004.89 | 0000000129 | 3004.89 | 2024-08-07 |  | 3004.89 | 0 | 0 | 2024-02-12 | 2024-07-31 | ASP | 00/0/0000 | 2024-08-08 | 0 | 30 | 2024-09-07 | 2024-09-23 |  | 3004.89 | 0 | JUAN CARLOS LECLERE | SINAD 130483 FECHA DE CCP: 07/08/2024 INGRESÓ A ALMACÉN. EL 29/08 SE SOLICITÓ CONFORMIDAD | #REF! | #REF!
32 | DIGESE (SEHO) | M.E. SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | ADQUISICIÓN | M. E. CONCRETOS - SEHO | 49 | 2267 | 155639 | 301350.2 | 405126 | 0000000125 | 405126 | 2024-08-01 |  | 405126 | 0 | 0 | 2024-02-22 | 2024-07-31 | ASP | 00/0/0000 | 2024-08-16 | 0 | 60 | 2024-10-15 | 2024-11-14 |  | 405126 | 0 | RALPH CARMONA | SINAD 155639 FECHA DE CCP: 01/08/2024 SE EMITIERON OC DE 46 ITEMS Y SE NOTIFICARON EL 16/08. | #REF! | #REF!
33 | DIGESE (SEHO) | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | TABLETA PORTÁTIL PARA LOS SEHO | 1 | 150 | 130473 | 105000 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-12 | 2024-09-30 | CCE | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 0 | 60 | 2024-12-14 | 2025-01-13 |  | 0 | 0 | FLOR GARCÍA | SINAD 130473 EN USUARIO PARA VALIDACIÓN DE FICHAS PRODUCTO. | #REF! | #REF!
34 | DIGESE (SEHO) | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | M. E. ROBOT PROGRAMABLE | 1 | 57 | 64514 | 25080 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-03-14 | 2024-09-20 | AS | 2024-09-13 | 2024-10-28 | 0 | 60 | 2024-12-27 | 2025-01-26 |  | 0 | 0 | PABLO URBINA | SINAD 64514 EN DIGESE EN ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES. | #REF! | #REF!
35 | DIGESE (SEHO) | M.E. EN INDAGACIÓN DE MERCADO | ADQUISICIÓN | M. E. FUNGIBLES PARA LOS SEHO | 13 | 22140 | 533923 | 93234 |  |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 2024-07-22 | 2024-09-20 | CCE | 2024-09-15 | 2024-09-30 | - | 30 | 2024-10-30 | 2024-11-14 |  | 0 | 0 | PABLO URBINA | SINAD 533923 EN DIGESE DESDE EL 20/08 PARA RECOMENDACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE FICHAS-PRODUCTOS. | #REF! | #REF!
36 | DIGESE (SEHO) | M.E. SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | ADQUISICIÓN | M. E. FUNGIBLE (CARTUCHERA) | 1 | 1230 | 540818 | 47970 | 12054 | 0000000141 | 12054 | 2024-08-28 |  | 12054 | 0 | 0 | 2024-07-22 | 2024-08-29 |  | 2024-09-02 | 2024-09-03 | - | 15 | 2024-09-18 | 2024-10-03 |  | 12054 | 0 | JUAN CARLOS LECLERE | SINAD 540818 FECHA DE CCP: 28/08/2024 NOTIFICACIÓN OC 105 03/09. | #REF! | #REF!